## Definitivo
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO
2024 | 1 | PUE240102345447 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL ARENAL ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA LA PEÑA DE LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, DEL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 25245 | Puebla | 2 | Acateno | San José Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Acateno | 25245 | 180 | 160 | 340 | Metros Cuadrados | 819 | 2024-01-12 | 2024-02-22 | 1792823.29 | 1792823.29 | 1792823.29 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345421 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25128 | Puebla | 5 | Acteopan | Acteopan |  | Otros Proyectos | Municipio de Acteopan | 25128 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO(S) | 2 | 2024-01-03 | 2024-02-09 | 331589.24 | 331589.24 | 331589.24 | 331589.24 | 331589.24 | 331589.24 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345431 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, DEL CAMINO AHUAZOTEPEC, LAGUNA SECA DEL KM 0 MÁS 000 AL KM 1 MÁS 100 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA - 25175 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Laguna Seca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Ahuazotepec | 25175 | 400 | 400 | 800 | Metros Cuadrados | 8400 | 2024-03-15 | 2024-07-15 | 7167682.89 | 7167682.89 | 7167682.89 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345737 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 26851 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | San Antonio Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ahuazotepec | 26851 | 120 | 100 | 220 | Metros Cuadrados | 644 | 2024-02-05 | 2024-03-05 | 964246.43 | 964246.43 | 964246.43 | 964246.43 | 964246.43 | 964246.43 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342497 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA JUNTA AUXILIAR DE PANTZINGO DE MÓRELOS, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 1735 | Puebla | 10 | Ajalpan | Pantzingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ajalpan | 1735 | 34 | 31 | 65 | Metros Cuadrados | 959.56 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2358128.4 | 2355112.81 | 2355112.81 | 2355112.81 | 1610969.37 | 1610969.37 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342517 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA JUNTA AUXILIAR DE NATIVITAS SANTA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 1884 | Puebla | 10 | Ajalpan | Nativitas (Santa María) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ajalpan | 1884 | 51 | 44 | 95 | Metros Cuadrados | 6047 | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 1739661.7 | 1739661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345130 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRÁULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 440.00 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 23319 | Puebla | 10 | Ajalpan | Coxólico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ajalpan | 23319 | 81 | 74 | 155 | Metros Cuadrados | 3220 | 2024-03-01 | 2024-06-28 | 7430161.48 | 7427538.94 | 7427538.94 | 7427538.94 | 2228261.68 | 2228261.68 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342572 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 2377 | Puebla | 10 | Ajalpan | Xala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Municipio de Ajalpan | 2377 | 330 | 290 | 620 | Metros cuadrados de construcción | 294.4 | 2024-03-01 | 2024-06-15 | 2362710.19 | 2362710.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343224 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 405.81, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN SAN JOSÉ, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 9179 | Puebla | 10 | Ajalpan | Cuautotolapan (San José) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ajalpan | 9179 | 57 | 48 | 105 | Metros Cuadrados | 2328.19 | 2024-03-01 | 2024-06-28 | 4780789.7 | 4777577.93 | 4777577.93 | 4777577.93 | 1433273.38 | 1433273.38 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343502 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL EJIDO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE PANTZINGO DE MORELOS, MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA. - 11948 | Puebla | 10 | Ajalpan | Pantzingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ajalpan | 11948 | 76 | 64 | 140 | Metros Cuadrados | 1693 | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 3682116.82 | 3679044.08 | 3679044.08 | 3679044.08 | 1103713.22 | 1103713.22 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343807 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 135.86, EN LA JUNTA AUXILIAR DE BOCA DEL MONTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 14113 | Puebla | 10 | Ajalpan | Boca del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ajalpan | 14113 | 34 | 26 | 60 | Metros Cuadrados | 951.02 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1895599.15 | 2329808.28 | 2329808.28 | 2329808.28 | 698942.48 | 698942.48 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343472 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 150.00, EN LA LOCALIDAD DE ZACAYUCAN, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11696 | Puebla | 10 | Ajalpan | Zacayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ajalpan | 11696 | 31 | 24 | 55 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1895689.25 | 1892747.85 | 1892747.85 | 1892747.85 | 567824.35 | 567824.35 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345530 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE REVOLUCION, CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PANTZINGO DE MORELOS, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 25749 | Puebla | 10 | Ajalpan | Pantzingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Ajalpan | 25749 | 46 | 39 | 85 | Metros lineales | 574.04 | 2024-03-01 | 2024-04-14 | 2680141.37 | 2676017.41 | 2676017.41 | 2676017.41 | 802805.22 | 802805.22 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345662 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 144 CON C.C.T. 21DST0155X EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 26572 | Puebla | 13 | Altepexi | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Altepexi | 26572 | 539 | 497 | 1036 | Metros lineales | 248.8 | 2024-02-28 | 2024-04-27 | 1955777.19 | 1953222.89 | 1953222.89 | 585966.87 | 585966.87 | 585966.87 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345848 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO EN LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA 2024 - 27152 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Santa Cruz Cuyachapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Atzitzintla | 27152 | 500 | 500 | 1000 | Metros lineales | 23569 | 2024-02-14 | 2024-03-29 | 2991304.24 | 2991304.24 | 2991304.24 | 2991304.24 | 2991304.24 | 2991304.24 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345384 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN EL CALLE GONZALO BAUTISTA ENTRE AV. MARIANO MATAMOROS Y TERRACERIA, LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 24918 | Puebla | 31 | Coatzingo | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Coatzingo | 24918 | 28 | 32 | 60 | Metros lineales | 280.5 | 2024-01-27 | 2024-02-27 | 390160.65 | 390160.65 | 390160.65 | 390160.65 | 390160.65 | 390160.65 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345432 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25177 | Puebla | 31 | Coatzingo | Coatzingo |  | Otros Proyectos | Municipio de Coatzingo | 25177 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO(S) | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-27 | 256392.86 | 256392.86 | 256392.86 | 256392.86 | 256392.86 | 256392.86 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344996 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA. - 22177 | Puebla | 32 | Cohetzala | Zepatla (Santa Cruz Zepatla) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cohetzala | 22177 | 172 | 140 | 312 | Metros Cuadrados | 700 | 2024-03-14 | 2024-05-06 | 1376485.26 | 1376485.26 | 1376485.26 | 1376485.26 | 1376485.26 | 1376485.26 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342428 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, DEL KM 0 948.66 AL 1 611.98 EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 932 | Puebla | 34 | Coronango | San Antonio Mihuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Coronango | 932 | 4181 | 4894 | 9075 | Metros Cuadrados | 9462.8 | 2024-03-06 | 2024-06-26 | 14600887.22 | 10249408.2 | 14590884.38 | 4377265.31 | 4377265.31 | 4377265.31 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344370 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANOHGCO DEL KM 0 000.00 AL KM 0 100.00 EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. - 18092 | Puebla | 39 | Cuautempan | Tlapacholoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautempan | 18092 | 135 | 122 | 257 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 1125230.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344268 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCIÓN Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO CECYTE NUEVA CREACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 17443 | Puebla | 39 | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Cuautempan | 17443 | 2938 | 2628 | 5566 | Metros cuadrados de construcción | 95.99 | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 2640413.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344241 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO CUAUTEMPAN, CON UNA LONGITUD DE 15,668 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLÁS TERCERA SECCIÓN, SAN NICOLÁS CUARTA SECCIÓN, HUEYTENTAN, IXTOLCO DE MORELOS, AHUATLÁN Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DE OCAMPO Y CUAUTEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 17250 | Puebla | 39 | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Infraestructura | 17250 | 1637 | 1416 | 3053 | Metros lineales | 15668 | 2024-03-04 | 2024-04-29 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345234 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 10 NORTE ENTRE GONZALO BAUTISTA ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 24097 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuautinchán | 24097 | 20 | 20 | 40 | Metros Cuadrados | 1274.4 | 2024-02-12 | 2024-04-11 | 1477125.81 | 1476003.66 | 1476003.66 | 1476003.66 | 442801.1 | 442801.1 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345452 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA DEL PUENTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS METROS, SIETE CENTIMETROS. ENTRE CALLE BARRANQUILLA DEL GALLITO Y CALLE EL BOSQUE, EN LA LOCALIDAD DE APAPASCO, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA - 25257 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Apapasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuautinchán | 25257 | 30 | 30 | 60 | Metros Cuadrados | 1624.49 | 2024-02-14 | 2024-05-13 | 1956578.15 | 1955753.42 | 1955753.42 | 1955753.42 | 586726.03 | 586726.03 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345083 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE PUERTA DE GOLPE ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE TECALI, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TORIJA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 23011 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Torija (San Baltazar Torija) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuautinchán | 23011 | 24 | 24 | 48 | Metros Cuadrados | 579.23 | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 790338 | 789677.11 | 789677.11 | 789677.11 | 789677.11 | 789677.11 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345613 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 220 M DEL CAMINO PRINCIPAL HASTA CONCRETO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 26220 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | La Víbora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuayuca de Andrade | 26220 | 30 | 30 | 60 | Metros Cuadrados | 770 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 1215371.85 | 1209528.24 | 1209528.24 | 1209528.24 | 362858.47 | 362858.47 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345842 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA ENTRE BARRANCA Y FIN DE LA LOCALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 27139 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | La Junta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuayuca de Andrade | 27139 | 20 | 20 | 40 | Metros Cuadrados | 595 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 916836.18 | 919502.38 | 919502.38 | 919502.38 | 275850.71 | 275850.71 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342792 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENANGO CUAHUTAMAZACO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 240.00 EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 4744 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 4744 | 210 | 178 | 388 | Metros Cuadrados | 1020.7 | 2024-02-03 | 2024-04-22 | 1770537 | 1103572.66 | 1770537 | 1103572.66 | 1103572.66 | 1103572.66 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344506 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTINELA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 091.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 18854 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Santiago Yancuitlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 18854 | 105 | 95 | 200 | Metros Cuadrados | 451.5 | 2024-02-10 | 2024-04-29 | 1114644 | 334393.2 | 1114644 | 334393.2 | 334393.2 | 334393.2 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342600 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE DE CHAUTA - 2651 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Chauta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 2651 | 40 | 30 | 70 | Metros lineales | 665.7 | 2024-02-03 | 2024-04-22 | 1053280 | 743566.83 | 1053280 | 743566.83 | 743566.83 | 743566.83 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344449 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO AGUSTIN DIEGUILLO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 136.00 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 18500 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 18500 | 200 | 200 | 400 | Metros Cuadrados | 621.71 | 2024-02-10 | 2024-04-29 | 1312715.16 | 867151.47 | 1312715.16 | 867151.47 | 867151.47 | 867151.47 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345355 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 224.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 24748 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 24748 | 150 | 150 | 300 | Metros Cuadrados | 1139.6 | 2024-02-03 | 2024-05-02 | 2824020 | 1457910.01 | 2824020 | 1457910.01 | 1457910.01 | 1457910.01 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342613 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A CUAUHTAPANALOYAN EN LA LOCALIDAD DE PAHUATAHU - 2712 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Pahuatahu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 2712 | 30 | 25 | 55 | Metros lineales | 430.5 | 2024-02-03 | 2024-04-22 | 649020 | 495881.76 | 649020 | 495881.76 | 495881.76 | 495881.76 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342617 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE XALPANTZINGO - 2733 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Xalpantzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 2733 | 283 | 235 | 518 | Metros Cuadrados | 1220 | 2024-02-03 | 2024-05-02 | 2715560 | 814668 | 2715560 | 814668 | 814668 | 814668 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342744 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 140.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 4243 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 4243 | 1773 | 1644 | 3417 | Metros Cuadrados | 791.65 | 2024-02-03 | 2024-05-02 | 1604628 | 481388.4 | 1604628 | 481388.4 | 481388.4 | 481388.4 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345079 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN BARRIO ACHICHUAL - 22947 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Zacatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 22947 | 95 | 80 | 175 | Metros Cuadrados | 1250 | 2024-02-17 | 2024-05-06 | 2483096 | 744928.8 | 2483096 | 744928.8 | 744928.8 | 744928.8 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345415 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A BACHILLERATO DIGITAL EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTAMAZACO - 25091 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Cuahutamazaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 25091 | 40 | 12 | 52 | Metros lineales | 343 | 2024-02-23 | 2024-05-02 | 716300 | 214890 | 716300 | 214890 | 214890 | 214890 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345128 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE A CHIAHUTA DEL KM 0 MAS 330.00 AL 0 MAS 520.00 EN LA LOCALIDAD DE LIMONCO - 23309 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Limonco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 23309 | 134 | 153 | 287 | Metros Cuadrados | 1180 | 2024-02-17 | 2024-05-06 | 2373708 | 1501412.43 | 2373708 | 1501412.43 | 1501412.43 | 1501412.43 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345163 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. 21DTV0247A EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN - 23485 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Xaltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 23485 | 33 | 25 | 58 | Metros Cuadrados | 672 | 2024-02-17 | 2024-05-06 | 2730756 | 819226.8 | 2730756 | 819226.8 | 819226.8 | 819226.8 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345343 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON ISLAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 201.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 24697 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 24697 | 125 | 125 | 250 | Metros Cuadrados | 916.8 | 2024-02-03 | 2024-05-02 | 2026752 | 949659.97 | 2026752 | 949659.97 | 949659.97 | 949659.97 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342779 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 60.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 4625 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 4625 | 1773 | 1644 | 3417 | Metros Cuadrados | 309 | 2024-02-03 | 2024-04-22 | 794565.2 | 238369.56 | 794565.2 | 238369.56 | 238369.56 | 238369.56 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342818 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE NARCISO MENDOZA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 200.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 4877 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 4877 | 105 | 95 | 200 | Metros Cuadrados | 1096 | 2024-02-03 | 2024-05-02 | 2323944 | 1505980.75 | 2323944 | 1505980.75 | 1505980.75 | 1505980.75 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344375 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | APERTURA DE CAMINO ATEXOLAHUA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 560.00 EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLO - 18137 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Xocoyolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 18137 | 52 | 67 | 119 | Metros cúbicos | 728 | 2024-01-20 | 2024-03-29 | 3198950.42 | 2171818.13 | 3198950.42 | 2171818.13 | 2171818.13 | 2171818.13 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344995 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CUAUHTEMOC DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 066.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 22168 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Santiago Yancuitlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 22168 | 45 | 55 | 100 | Metros Cuadrados | 320.1 | 2024-02-10 | 2024-04-29 | 658184 | 197455.2 | 802948.25 | 197455.2 | 197455.2 | 197455.2 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344900 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 21213 | Puebla | 47 | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H. Ayuntamiento Chiautla | 21213 | 45 | 35 | 80 | Metros Cuadrados | 1418.1 | 2024-02-25 | 2024-04-09 | 1795200.33 | 1795200.33 | 1795200.33 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345073 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 22922 | Puebla | 47 | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H. Ayuntamiento Chiautla | 22922 | 45 | 35 | 80 | Metros lineales | 495.55 | 2024-02-25 | 2024-03-20 | 598206.5 | 598206.5 | 598206.5 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344993 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ADOQUINAMIENTO EN CALLE I. RAYON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN DE LA LOCALIDAD DE TLANCUALPICAN, PERTERNECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 22149 | Puebla | 47 | Chiautla | Tlancualpican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H. Ayuntamiento Chiautla | 22149 | 80 | 70 | 150 | Metros Cuadrados | 952.68 | 2024-02-25 | 2024-04-04 | 1252430.27 | 1252430.27 | 1252430.27 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344963 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | APORTACION PARA LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 6,870 M, EN LAS LOCALIDADES COACOYUNGA, TEOTLALPAN Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA 2024 - 21881 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Planeación y Finanzas | 21881 | 12086 | 10818 | 22904 | Metros lineales | 6870 | 2024-02-23 | 2024-05-10 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 5550000 | 5550000 | 5550000 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344928 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A VISTA HERMOSA DESDE LA ESCUELA PRIMARIA CON UNA LONGITUD DE 140 M, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE CHILA - 21429 | Puebla | 57 | Honey | Rincón de Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Honey | 21429 | 151 | 139 | 290 | Metros Cuadrados | 783 | 2024-03-15 | 2024-06-20 | 867383.35 | 881290.16 | 881290.16 | 881290.16 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343836 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA - 14304 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Domingo Arenas | 14304 | 3925 | 3524 | 7449 | Metros Cuadrados | 4819.1 | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 3005827.53 | 3005827.53 | 3005827.53 | 3005827.53 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343885 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE EXPLANADA MUNICIPAL PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS - 14699 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Domingo Arenas | 14699 | 3925 | 3524 | 7449 | Metros Cuadrados | 1848 | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 2809217.26 | 2809217.26 | 2809217.26 | 2809217.26 | 842765.18 | 842765.18 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343644 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA NOLASCO EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS - 13028 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Domingo Arenas | 13028 | 9 | 7 | 16 | Metros lineales | 50 | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 257116.91 | 257116.91 | 257116.91 | 257116.91 | 257116.91 | 257116.91 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343732 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE IZTACCIHUATL EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS - 13675 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Pipinahuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Domingo Arenas | 13675 | 7 | 5 | 12 | Metros lineales | 240 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 617378.11 | 617378.11 | 617378.11 | 617378.11 | 617378.11 | 617378.11 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344826 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DEL BACHILLERATO GENERAL AMADO NERVO CCT 21EBH0268D SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOXTLA EN EL MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA - 20879 | Puebla | 62 | Epatlán | Santa Ana Necoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Epatlán | 20879 | 72 | 55 | 127 | Metros Cuadrados | 710.64 | 2024-03-23 | 2024-05-07 | 1160038.62 | 1160038.62 | 1160038.62 | 1160038.62 | 1160038.62 | 1160038.62 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345757 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE PARQUE LOCAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA LOS REYES, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. - 26903 | Puebla | 63 | Esperanza | Santa Catarina los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Esperanza | 26903 | 390 | 367 | 757 | Metros Cuadrados | 1122.92 | 2024-02-20 | 2024-04-20 | 3020635.68 | 3020635.68 | 3020635.68 | 1812381.41 | 1812381.41 | 1812381.41 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345773 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL ENTRONQUE RUMBO A COYAY DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 4 800.00 - 26934 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Coyay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Hermenegildo Galeana | 26934 | 596 | 542 | 1138 | Metros Cuadrados | 24000 | 2024-01-25 | 2024-03-05 | 980020.2 | 980020.2 | 980020.2 | 980020.2 | 980020.2 | 980020.2 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345785 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL PANTEÓN - 26974 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Cuanixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Municipio de Hermenegildo Galeana | 26974 | 163 | 146 | 309 | Metros Cuadrados | 2920 | 2024-01-25 | 2024-03-05 | 1495732.49 | 1495732.49 | 1495732.49 | 1495732.49 | 1495732.49 | 1495732.49 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345664 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 26582 | Puebla | 69 | Huaquechula | Cacaloxúchitl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H. Ayuntamiento Huaquechula | 26582 | 69 | 64 | 133 | Metros Cuadrados | 1247.8 | 2024-02-02 | 2024-03-30 | 1686770.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345193 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE PUBLICO SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO HUAQUECHULA, PUEBLA. - 23715 | Puebla | 69 | Huaquechula | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H. Ayuntamiento Huaquechula | 23715 | 1590 | 1415 | 3005 | Metros Cuadrados | 1319.7 | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 3010238.42 | 3006878.27 | 3006878.27 | 3006878.27 | 902063.48 | 902063.4 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342566 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2296 | Puebla | 72 | Huehuetla | Huehuetla |  | Otros Proyectos | Municipio de Huehuetla | 2296 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO(S) | 26 | 2024-01-20 | 2024-02-14 | 2098251.9 | 2098251.9 | 2098251.9 | 2098251.9 | 2098251.9 | 2098251.9 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343150 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRIL SANTA MARIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULTITTLAN EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 8277 | Puebla | 74 | Huejotzingo | San Mateo Capultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huejotzingo | 8277 | 131 | 119 | 250 | Metros Cuadrados | 1820 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 3013136.45 | 3013136.45 | 3013136.45 | 2247720.79 | 2247720.79 | 2247720.79 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343290 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PANCOAC EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO. - 9713 | Puebla | 74 | Huejotzingo | San Juan Pancoac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huejotzingo | 9713 | 131 | 119 | 250 | Metros Cuadrados | 594.83 | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 1347876.95 | 1347876.95 | 1347876.95 | 1347876.95 | 1347876.95 | 1347876.95 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343203 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PACOAC MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 8889 | Puebla | 74 | Huejotzingo | San Juan Pancoac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huejotzingo | 8889 | 181 | 169 | 350 | Metros Cuadrados | 1316 | 2024-01-16 | 2024-02-06 | 2797852.3 | 2797852.3 | 2797852.3 | 2797852.3 | 2797852.3 | 2797852.3 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343235 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO, DE LA SECCION PRIMERA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICARIO, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 9244 | Puebla | 75 | Hueyapan | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Hueyapan | 9244 | 123 | 120 | 243 | Metros lineales | 132.38 | 2024-03-06 | 2024-06-03 | 1344331.6 | 1344331.6 | 1344331.6 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343318 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN AMBROSIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 9915 | Puebla | 75 | Hueyapan | Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Hueyapan | 9915 | 123 | 120 | 243 | Metros lineales | 165.27 | 2024-03-07 | 2024-06-04 | 1525505.31 | 1525505.31 | 1525505.31 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343049 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BRAVO, ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE LA JOSEFA ORTIZ, SECCION SEGUNDA, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA. - 6804 | Puebla | 75 | Hueyapan | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Hueyapan | 6804 | 40 | 40 | 80 | Metros lineales | 176.98 | 2024-03-04 | 2024-06-09 | 1743902.04 | 1743902.04 | 1743902.04 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343207 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA, DEL PARAJE DE XOMETA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 8938 | Puebla | 75 | Hueyapan | Nexpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Hueyapan | 8938 | 40 | 35 | 75 | Metros lineales | 100 | 2024-03-05 | 2024-06-02 | 942127.72 | 942127.72 | 942127.72 | 905331.67 | 905331.67 | 905331.67 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345407 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN LA CALLE JARDIN 2 Y CALLE JARDIN ENTRE CAMINO DE SANTA CLARA EN DIRECCIÓN SOBRE CALLE JARDIN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. - 25063 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Juan C. Bonilla | 25063 | 7893 | 6930 | 14823 | Metros Cuadrados | 448.01 | 2024-03-05 | 2024-05-31 | 574226.3 | 574226.3 | 574226.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344660 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, DEL CADENAMIENTO 0240 PASANDO PUENTE AL CADENAMIENTO 0480 CAPILLA, CAMINO A SAN LUCAS NEXTETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA. - 19762 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Juan C. Bonilla | 19762 | 7893 | 6930 | 14823 | Metros Cuadrados | 1680 | 2024-03-05 | 2024-05-31 | 2692348.09 | 2692348.09 | 2692348.09 | 807704.43 | 807704.43 | 807704.43 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344666 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PINO SUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0210 AL CADENAMIENTO 0323.57 EN DIRECCIÓN A LA RUTA 190 MÉXICO PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. - 19807 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Juan C. Bonilla | 19807 | 7893 | 6930 | 14823 | Metros Cuadrados | 938.83 | 2024-03-05 | 2024-05-31 | 1474599.99 | 1474599.99 | 1474599.99 | 442380 | 442380 | 442380 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344670 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE SAN JOSÉ DEL CADENAMIENTO 0 000 CAMINO DE SANTA CLARA AL CADENAMIENTO 0 177.62, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. - 19839 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Juan C. Bonilla | 19839 | 7893 | 6930 | 14823 | Metros Cuadrados | 1003.9 | 2024-03-05 | 2024-05-31 | 1269161.31 | 1269161.31 | 1269161.31 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343749 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL CADENAMIENTO 0000 CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0200 AL PASO DE CRUCE DE LA PRIVADA ZANTUALA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. - 13725 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Juan C. Bonilla | 13725 | 12367 | 11416 | 23783 | Metros Cuadrados | 1460 | 2024-03-05 | 2024-05-31 | 2503237.05 | 2503237.05 | 2503237.05 | 750971.12 | 750971.12 | 750971.12 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344676 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE INVERNADERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PINO SUÁREZ, EN SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA. - 19896 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Juan C. Bonilla | 19896 | 20 | 15 | 35 | Piezas | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-29 | 489200 | 489200 | 489200 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345651 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAN MERLO DE LA FUENTE - 26509 | Puebla | 104 | Nopalucan | Juan de la Granja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Nopalucan | 26509 | 15 | 10 | 25 | Metros cuadrados de construcción | 57.89 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 54544.42 | 54544.42 | 54544.42 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345588 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JÚAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN - 26067 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Santa Martha Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ocoyucan | 26067 | 1019 | 939 | 1958 | Metros Cuadrados | 2880 | 2024-03-07 | 2024-05-20 | 3021192.32 | 3021192.32 | 3021192.32 | 906357.7 | 906357.7 | 906357.7 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345569 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25924 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Santa Clara Ocoyucan |  | Otros Proyectos | Municipio de Ocoyucan | 25924 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO(S) | 1 | 2024-02-29 | 2024-04-13 | 1365036.14 | 1365036.14 | 1365036.14 | 409510.84 | 409510.84 | 409510.84 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345543 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA AL CADENAMIENTO 0 MÁS 520.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 25811 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Santa Cruz Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ocoyucan | 25811 | 1019 | 939 | 1958 | Metros Cuadrados | 3096 | 2024-02-04 | 2024-05-02 | 2274788.29 | 2274788.29 | 2274788.29 | 682436.49 | 682436.49 | 682436.49 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345076 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2024 - 22939 | Puebla | 108 | Oriental | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Oriental | 22939 | 3988 | 3262 | 7250 | Metros lineales | 7708 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 491770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342404 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2024 - 270 | Puebla | 108 | Oriental | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Oriental | 270 | 82 | 66 | 148 | Metros Cuadrados | 223.3 | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 282438.45 | 283887.45 | 283887.45 | 283887.45 | 283887.45 | 283887.45 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345339 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 24689 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Palmar de Bravo | 24689 | 344 | 280 | 624 | Metros Cuadrados | 2089.3 | 2024-02-13 | 2024-03-28 | 2437994.68 | 2437994.68 | 2437994.68 | 2437994.68 | 2437994.68 | 2437994.68 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345419 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE AL CADENAMIENTO 0 300, EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 25101 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Bellavista de Victoria (San José Bellavista) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Palmar de Bravo | 25101 | 107 | 93 | 200 | Metros Cuadrados | 2898.2 | 2024-02-09 | 2024-03-25 | 2519053.53 | 2519053.53 | 2519053.53 | 2519053.53 | 2519053.53 | 2519053.53 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345438 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 280 ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. - 25207 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Cuacnopalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Palmar de Bravo | 25207 | 99 | 81 | 180 | Metros Cuadrados | 2860.6 | 2024-02-09 | 2024-03-25 | 2655014.48 | 2655014.48 | 2655014.48 | 2655014.48 | 2655014.48 | 2655014.48 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343676 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE AVENIDA 3 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 13205 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | San Miguel Xaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Palmar de Bravo | 13205 | 87 | 77 | 164 | Metros Cuadrados | 1079 | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 1536497.79 | 1536497.79 | 1536497.79 | 1536497.79 | 1536497.79 | 1536497.79 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345718 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE MURO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 26794 | Puebla | 111 | Pantepec | Nuevo Carrizal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pantepec | 26794 | 23 | 203 | 226 | Metros cuadrados de construcción | 2321.39 | 2024-01-15 | 2024-04-13 | 2306901.3 | 2306901.3 | 2306901.3 | 996662.83 | 996662.83 | 996662.83 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345741 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PROGRESO DE ALLENDE RANCHO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 26866 | Puebla | 111 | Pantepec | Progreso de Allende (Rancho Nuevo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Pantepec | 26866 | 343 | 325 | 668 | Piezas | 10 | 2024-01-24 | 2024-04-22 | 1914937.71 | 1914937.71 | 1914937.71 | 1000779 | 1000779 | 1000779 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345095 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LOMA BONITA YETLA, DEL KILOMETRO 0 170 AL KILOMETRO 0 270, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 23107 | Puebla | 113 | Piaxtla | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Piaxtla | 23107 | 167 | 155 | 322 | Metros lineales | 100 | 2024-02-02 | 2024-03-31 | 1386916.37 | 1386916.37 | 1386916.37 | 730915.12 | 730915.12 | 730915.12 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345065 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE PARQUE DE LA SECCION SEGUNDA, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 22843 | Puebla | 113 | Piaxtla | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Piaxtla | 22843 | 278 | 225 | 503 | Metros Cuadrados | 830 | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 1820136.1 | 1835580.16 | 1835580.16 | 1835580.16 | 1835580.16 | 1835580.16 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345633 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO ENTRE 3 NORTE Y 2 SUR Y CALLE 2 NORTE SUR ENTRE 3 OTE Y 2 OTE - 26376 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Ciudad de Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Rafael Lara Grajales | 26376 | 400 | 400 | 800 | Metros Cuadrados | 754 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 1186692.44 | 609929.59 | 609929.59 | 609929.59 | 609929.59 | 609929.59 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345058 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DEL CAMPO DE OXIDACIÓN 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA - 22799 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | San Juan Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Juan Atenco | 22799 | 754 | 654 | 1408 | Piezas | 1 | 2024-02-16 | 2024-04-15 | 1496834.01 | 1496834.01 | 1496834.01 | 1496834.01 | 1496834.01 | 1496834.01 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345719 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPA CON ADOQUINAMIENTO ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE NINOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA. - 26797 | Puebla | 131 | San Juan Atzompa | San Juan Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de San Juan Atzompa | 26797 | 15 | 10 | 25 | Metros Cuadrados | 372.42 | 2024-02-04 | 2024-03-05 | 353217.77 | 353217.69 | 353217.69 | 353217.69 | 353217.69 | 353217.69 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343706 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 13520 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Tecali de Herrera | 13520 | 100 | 96 | 196 | Metros lineales | 715.6 | 2024-03-06 | 2024-04-03 | 537465.32 | 537465.32 | 537465.32 | 422828.41 | 422828.41 | 422828.41 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343762 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 13780 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Santa Cruz Ajajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de Tecali de Herrera | 13780 | 997 | 915 | 1912 | Metros cuadrados de construcción | 618.24 | 2024-03-07 | 2024-04-24 | 1027429.39 | 1027429.39 | 1027429.39 | 723527.33 | 723527.33 | 723527.33 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102342655 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 4 Y 6 PONIENTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 2988 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tecali de Herrera | 2988 | 45 | 30 | 75 | Metros Cuadrados | 833 | 2024-03-07 | 2024-04-23 | 1040686.44 | 1040686.44 | 1040686.44 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344905 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA XICOTÉNCATL, CLAVE 21ETV0959Y, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 21267 | Puebla | 154 | Tecamachalco | La Laguna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Tecamachalco | 21267 | 37 | 40 | 77 | Metros Cuadrados | 600 | 2024-02-20 | 2024-05-19 | 2061138.7 | 2061138.7 | 2061138.7 | 2061138.7 | 1129674.28 | 1129674.28 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345178 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA BACHILLERATO GENERAL QUETZALCÓATL, CLAVE 21EBH0652Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 23593 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Santiago Alseseca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Tecamachalco | 23593 | 182 | 154 | 336 | Metros Cuadrados | 900 | 2024-02-20 | 2024-05-19 | 2735190.25 | 2735190.25 | 2735190.25 | 2735190.25 | 1500452.08 | 1500452.08 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345341 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE 21EPRO804X, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 24692 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Tecamachalco | 24692 | 141 | 179 | 320 | Metros Cuadrados | 750 | 2024-02-20 | 2024-05-19 | 2346694.66 | 2346694.66 | 2346694.66 | 2346694.66 | 1288925.95 | 1288925.95 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345808 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NACIONAL NORTE ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y 5TA. PRIVADA ALATRISTE Y 5TA. PRIVADA ALATRISTE ENTRE PRIVADA NACIONAL NORTE Y CALLE ALATRISTE EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 27028 | Puebla | 156 | Tehuacán | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H. Ayuntamiento Tehuacán | 27028 | 120 | 80 | 200 | Metros lineales | 159.22 | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 294735.65 | 284875.24 | 284875.24 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345732 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUEHUECHAUTLE ENTRE CALLE ALATRISTE Y PROPIEDAD PRIVADA, CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE HUEHUECHAUTLE Y CALLE MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE HUEHUECHAUTLE Y CALLE MATAMOROS EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 26832 | Puebla | 156 | Tehuacán | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H. Ayuntamiento Tehuacán | 26832 | 120 | 80 | 200 | Metros lineales | 238.79 | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 449322.43 | 444047.19 | 444047.19 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345290 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 24484 | Puebla | 156 | Tehuacán | Tehuacán |  | Otros Proyectos | H. Ayuntamiento Tehuacán | 24484 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO(S) | 70 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1419579 | 1333286.34 | 1333286.34 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345701 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA NACIONAL NORTE ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y PRIVADA HÉCTOR LEZAMA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ALLENDE ORIENTE Y PRIMERA PRIVADA NACIONAL NORTE Y CALLE ALLENDE ORIENTE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 26748 | Puebla | 156 | Tehuacán | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H. Ayuntamiento Tehuacán | 26748 | 132 | 88 | 220 | Metros lineales | 395.23 | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 740644.21 | 732708.72 | 732708.72 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345237 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 24107 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Tepeojuma |  | Otros Proyectos | Municipio de Tepeojuma | 24107 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO(S) | 1 | 2024-03-28 | 2024-04-26 | 511713.26 | 511713.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345255 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA TELESECUNDARIA CAROLINA BONILLA CLAVE 21ETV0470Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEOJUMA PUEBLA - 24234 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Tepeojuma | 24234 | 115 | 89 | 204 | Metros Cuadrados | 570 | 2024-03-05 | 2024-04-26 | 2809112.82 | 2809112.82 | 2809112.82 | 2106834.61 | 2106834.61 | 2106834.61 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345477 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAZ MIRON EN LA LOCALIDAD DE OMITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 25477 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Omitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepetzintla | 25477 | 169 | 155 | 324 | Metros Cuadrados | 1160 | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 1724850.25 | 1724850.25 | 1724850.25 | 517455.08 | 517455.08 | 517455.08 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345482 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE LA LOCALIDAD DE TLAMANCA DE HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 25493 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tlamanca de Hernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepetzintla | 25493 | 650 | 600 | 1250 | Metros Cuadrados | 872.99 | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 1479599.63 | 1803207.1 | 1803207.1 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344724 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA, DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA - 20194 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tlamanca de Hernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Tepetzintla | 20194 | 1055 | 1007 | 2062 | Metros Cuadrados | 38945 | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 1363035.57 | 1363035.57 | 1363035.57 | 1363035.57 | 1363035.57 | 1363035.57 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343317 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, TRAMO DEL KM 000.00 AL KM 0 .150.00, EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUICO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. - 9914 | Puebla | 173 | Teteles de Ávila Castillo | Chalahuico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Teteles de Avila Castillo | 9914 | 72 | 65 | 137 | Metros Cuadrados | 900 | 2024-03-04 | 2024-05-04 | 1376515.02 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343512 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MICHICAYUCAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 12031 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Ocotlán de Betancourt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Tlatlauquitepec | 12031 | 250 | 250 | 500 | Metros lineales | 935 | 2024-03-21 | 2024-06-18 | 1359549.75 | 1359549.75 | 1359549.75 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343664 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA CUMBRE DEL CAD. 0 MAS 000 AL 0 MAS 235.16 EN LA LOCALIDAD DE AHUATAMIMILOL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 13115 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Ahuatamimilol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tlatlauquitepec | 13115 | 50 | 50 | 100 | Metros lineales | 967.64 | 2024-03-13 | 2024-05-13 | 1309530.54 | 1309530.54 | 1309530.54 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343659 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA C.C.T. 21EBH0389P DE LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 13081 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Xonocuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Tlatlauquitepec | 13081 | 30 | 30 | 60 | Metros Cuadrados | 522.1 | 2024-03-16 | 2024-06-12 | 1857546.14 | 1857546.14 | 1857546.14 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102343665 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT CON CLAVE 21DES0007W UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 13120 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Ciudad de Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Tlatlauquitepec | 13120 | 306 | 306 | 612 | Metros Cuadrados | 160.28 | 2024-03-19 | 2024-04-17 | 454047.93 | 454047.93 | 454047.93 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345739 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA - 26861 | Puebla | 190 | Totoltepec de Guerrero | Totoltepec de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Totoltepec de Guerrero | 26861 | 45 | 40 | 85 | Metros lineales | 2658.1 | 2024-02-08 | 2024-02-28 | 246025.19 | 246025.19 | 246025.19 | 246025.19 | 246025.19 | 246025.19 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102344590 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 19273 | Puebla | 197 | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Xicotepec | 19273 | 21994 | 19461 | 41455 | Piezas | 650 | 2024-01-20 | 2024-02-18 | 2879676.8 | 2879676.8 | 2879676.8 | 2879676.8 | 2879676.8 | 2879676.8 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345801 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27015 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Cinco de Mayo |  | Otros Proyectos | Municipio de Xochiapulco | 27015 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO(S) | 1 | 2024-02-22 | 2024-03-09 | 372637.1 | 372636.08 | 372636.08 | 372636.08 | 372636.08 | 372636.08 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345802 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE YAUTETELCO, LA MANZANILLA, IXEHUACO Y CINCO DE MAYO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 27018 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Yautetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Xochiapulco | 27018 | 120 | 100 | 220 | Metros lineales | 3500 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 360603.53 | 360603.53 | 360603.53 | 360603.53 | 360603.53 | 360603.53 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345810 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE YAUTETELCO, LA MANZANILLA, IXEHUACO Y CINCO DE MAYO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 27031 | Puebla | 200 | Xochiapulco | La Manzanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Xochiapulco | 27031 | 150 | 100 | 250 | Metros lineales | 2900 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 298785.78 | 298785.78 | 298785.78 | 298785.78 | 298785.78 | 298785.78 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345811 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE YAUTETELCO, LA MANZANILLA, IXEHUACO Y CINCO DE MAYO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 27033 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Ixehuaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Xochiapulco | 27033 | 120 | 100 | 220 | Metros lineales | 1600 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 164847.33 | 164847.33 | 164847.33 | 164847.33 | 164847.33 | 164847.33 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345814 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE YAUTETELCO, LA MANZANILLA, IXEHUACO Y CINCO DE MAYO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 27042 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Cinco de Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Xochiapulco | 27042 | 120 | 190 | 310 | Metros lineales | 1540 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 158665.55 | 158665.55 | 158665.55 | 158665.55 | 158665.55 | 158665.55 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345817 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTAMANIS, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 27055 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Cuautamanis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Xochiapulco | 27055 | 250 | 200 | 450 | Kilómetro | 4.11 | 2024-02-12 | 2024-03-09 | 311214.61 | 311214.61 | 311214.61 | 311214.61 | 311214.61 | 311214.61 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345305 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA AYOCO, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 24542 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Zacapoaxtla | 24542 | 514 | 454 | 968 | Metros Cuadrados | 4594.52 | 2024-03-12 | 2024-05-12 | 3018205.36 | 3016205.37 | 3016205.37 | 3016205.37 | 1983148.1 | 1983148.1 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345202 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XILITA SAN JUAN TAHITIC DEL KM 1 100.00 AL 1 614.00, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 23786 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | San Juan Tahitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Zacapoaxtla | 23786 | 1190 | 1020 | 2210 | Metros Cuadrados | 4112 | 2024-03-18 | 2024-06-17 | 8858615.11 | 8852492.21 | 8852492.21 | 8852492.21 | 4776663.8 | 4776663.8 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345329 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LA LIBERTAD CHILAPA DEL KM 0 000 AL KM 0 586.70, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 24651 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Zacapoaxtla | 24651 | 1620 | 1560 | 3180 | Metros Cuadrados | 3520.2 | 2024-03-11 | 2024-06-10 | 5124281.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2024 | 1 | PUE240102345471 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 25393 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de Zapotitlán de Méndez | 25393 | 534 | 652 | 1186 | Metros Cuadrados | 894.25 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 1372240.33 | 702645.5 | 702645.5 | 702645.5 | 702645.5 | 702645.5 | Validado avances