## Definitivo
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO
2024 | 1 | PUE240102350664 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL Y BARDA PERIMETRAL CIUDAD DE AJALPAN MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA | Puebla | 10 | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Municipio de Ajalpan | 24012 | 0 | 0 | 3250 | Metros cuadrados de construcción | 2357.87 | 2024-03-01 | 2024-07-28 | 7826088.06 | 7822871.79 | 7822871.79 | 7822871.79 | 2346861.54 | 2346861.54 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350170 | 33 | I005-FORTAMUN | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA CANTERA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA EN; LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN Y CALLE CIRCUITO UNIVERSIDADES UBICADAS ENTRE AVENIDA SAN JOSÉ DE LA FLORES Y CALLE CIRCUITO UNIVERSIDADES" | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Municipio de Amozoc | 003/2024 | 0 | 0 | 1249 | Metros lineales | 888.63 | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 1315150.51 | 1315150.51 | 1315150.51 | 1315150.51 | 1315150.51 | 1315150.51 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350177 | 33 | I005-FORTAMUN | "REHABILITACIÓN DE BARRANQUILLA, DE LA COLONIA SAN MATEO MENDIZÁBAL, LOCALIDAD AMOZOC MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, A LADO DE LA CALLE REAL A SAN JACINTO UBICADA ENTRE LA CALLE 20 ORIENTE Y PRIVADA 10 ORIENTE" | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Municipio de Amozoc | 009/2024 | 0 | 0 | 4500 | Metros cúbicos | 2373.62 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 436201.01 | 436201.01 | 436201.01 | 436201.01 | 436201.01 | 436201.01 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350169 | 33 | I005-FORTAMUN | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CANTERA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA EN; LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN Y CALLE CIRCUITO UNIVERSIDADES UBICADAS ENTRE AVENIDA SAN JOSÉ DE LA FLORES Y CALLE CIRCUITO UNIVERSIDADES" | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Municipio de Amozoc | 001-2021 | 0 | 0 | 1250 | Metros lineales | 1391.59 | 2024-02-08 | 2024-03-08 | 1189040.32 | 1189040.32 | 1189040.32 | 1189040.32 | 1189040.32 | 1189040.32 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350173 | 33 | I005-FORTAMUN | "DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA, EJERCICIO 2024" | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc de Mota | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Municipio de Amozoc | 004/2024 | 0 | 0 | 45000 | Metros lineales | 11840 | 2024-02-15 | 2024-03-30 | 1505478.54 | 1505478.54 | 1505478.54 | 1505478.54 | 1505478.54 | 1505478.54 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350175 | 33 | I005-FORTAMUN | "CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI), UBICADA EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN KM 18.5 BARRIO TEPALCAYUCA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA" | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Municipio de Amozoc | 005/2024 | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 786.7 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2995257.08 | 2995257.08 | 2995257.08 | 2995257.08 | 2995257.08 | 2995257.08 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348861 | 33 | I005-FORTAMUN | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL 0+000 AL 0+316, ENTRE LA CALLE 11 NORTE Y PRIVADA LOS LAURELES LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA | Puebla | 20 | Atoyatempan | Atoyatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Atoyatempan |  | 0 | 0 | 200 | Metros lineales | 316 | 2024-03-11 | 2024-04-15 | 335343.5 | 335343.5 | 335343.5 | 335343.5 | 216696.9 | 216696.9 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348049 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO CON UNA LONGITUD DE 3 KM; EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | San Juan Amecac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Municipio de Atzitzihuacán | 24004 | 0 | 0 | 4995 | Kilómetro | 3 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 3854558.57 | 3854558.57 | 3854558.57 | 1552497.76 | 1552497.76 | 1552497.76 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349818 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA | Puebla | 32 | Cohetzala | Santa María Cohetzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cohetzala | 2024-002 | 0 | 0 | 500 | Luminaria | 142 | 2024-01-26 | 2024-03-05 | 219697.24 | 219697.24 | 219697.24 | 219697.24 | 219697.24 | 219697.24 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348845 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PERIFÉRICO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA | Puebla | 34 | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Coronango | FO-24001 | 275 | 225 | 0 | Metros Cuadrados | 3825.91 | 2024-02-28 | 2024-06-26 | 6511808.69 | 6511808.69 | 6511808.69 | 1953542.61 | 1953542.61 | 1953542.61 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349024 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. | Puebla | 35 | Coxcatlán | Coxcatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Municipio de Coxcatlán | 352404 | 0 | 0 | 25 | Vehículos | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350584 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA REFORMA Y PRIVADA UNION; Y EN PRIVADA UNION ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALMOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. | Puebla | 40 | Cuautinchán | San Jerónimo Almoloya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Cuautinchán | 24010 | 0 | 0 | 90 | Metros Cuadrados | 1233.49 | 2024-04-11 | 2024-06-09 | 1674685.93 | 1673246.04 | 1673246.04 | 1673246.04 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349426 | 33 | I005-FORTAMUN | ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ALDAMA ENTRE CALLE ALDAMA Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUE. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Sanctorum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-08 | 0 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 918 | 2024-02-21 | 2024-04-20 | 1119946.93 | 1119946.93 | 1119946.93 | 1119946.93 | 1119946.93 | 1119946.93 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349438 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN RAFAEL, ENTRE CALLE SAN JOAQUÍN Y CALLE URANGA, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-10 | 0 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 3973.17 | 2024-03-20 | 2024-05-18 | 5066946.93 | 5066946.93 | 5066946.93 | 5066946.93 | 1520084.08 | 1520084.08 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349415 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE XICOTENCATL Y PRIVADA XICOTENCATL ENTRE CALLE URANGA Y PARQUE EL AMEYAL, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-07 | 0 | 0 | 300 | Metros Cuadrados | 2145.58 | 2024-02-08 | 2024-05-07 | 2393977.32 | 2393977.32 | 2393977.32 | 2393977.32 | 718193.2 | 718193.2 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349304 | 33 | I005-FORTAMUN | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD CUAUTLANCINGO ENTRE CALLE CAÑADA Y PROGRESO CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-03 | 0 | 0 | 211 | Metros Cuadrados | 2828.4 | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 3924182.59 | 3924182.59 | 3924182.59 | 3924182.59 | 1177254.78 | 1177254.78 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349404 | 33 | I005-FORTAMUN | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE N. YORK Y FONDO DE LA MISMA, SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Sanctorum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-06 | 0 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 1764 | 2024-02-12 | 2024-04-11 | 2157360.25 | 2157360.25 | 2157360.25 | 2157360.25 | 647208.08 | 647208.08 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349270 | 33 | I005-FORTAMUN | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE NUEVO LEÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Barrio de Nuevo León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-02 | 0 | 0 | 5864 | Metros Cuadrados | 1911 | 2024-02-07 | 2024-04-06 | 2488396.79 | 2488396.79 | 2488396.79 | 2488396.79 | 746519.04 | 746519.04 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349453 | 33 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE J.O. DE DOMINGUEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-11 | 0 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 3746.1 | 2024-03-21 | 2024-05-19 | 5814192.79 | 5814192.79 | 5814192.79 | 5814192.79 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349245 | 33 | I005-FORTAMUN | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REMEDIOS ENTRE CALLE PROGRESO Y FONDO DE LA MISMA EN LA LOCALIDAD CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-01 | 0 | 0 | 5864 | Metros Cuadrados | 2858 | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 3522517.98 | 3522517.98 | 3522517.98 | 3522517.98 | 1056755.39 | 1056755.39 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349333 | 33 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-05 | 0 | 0 | 314 | Metros Cuadrados | 1007.23 | 2024-02-22 | 2024-04-21 | 1693065.08 | 1693065.08 | 1693065.08 | 1693065.08 | 507919.52 | 507919.52 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349429 | 33 | I005-FORTAMUN | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN URANGA, ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y AV. REVOLUCIÓN, EN SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Sanctorum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-09 | 0 | 0 | 2000 | Metros Cuadrados | 3820.63 | 2024-03-20 | 2024-05-03 | 4669638.32 | 4669638.32 | 4669638.32 | 4669638.32 | 1400891.5 | 1400891.5 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349458 | 33 | I005-FORTAMUN | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CONQUISTA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | Puebla | 41 | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-24-12 | 0 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 1677 | 2024-02-28 | 2024-04-27 | 2247256.96 | 2247256.96 | 2247256.96 | 2247256.96 | 674177.09 | 674177.09 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349515 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN PANTEON EL CARMEN | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/232 | 1773 | 1644 | 0 | Metros Cuadrados | 103.95 | 2024-02-03 | 2024-05-02 | 1840456 | 1287403.57 | 1840456 | 1287403.57 | 1287403.57 | 1287403.57 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349514 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS PRIMERA ETAPA APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/248 | 0 | 0 | 250 | Lote | 250 | 2024-02-25 | 2024-03-11 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351053 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL VICENTE SUAREZ FERRER C.C.T. 21EBH0877F, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA | Puebla | 44 | Cuyoaco | Santiago Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Cuyoaco | FR24008 | 0 | 0 | 125 | Metros Cuadrados | 650.56 | 2024-02-05 | 2024-03-08 | 1770594.05 | 1770594.05 | 1770594.05 | 1770594.05 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350321 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS RICARDOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Los Ricardos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 2024-011 | 428 | 405 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 2024-01-19 | 2024-03-03 | 1914696.3 | 1914696.3 | 1914696.3 | 1914696.3 | 1914696.3 | 1914696.3 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350330 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADE) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 2024-012 | 63 | 27 | 0 | Metros Cuadrados | 132.28 | 2024-01-10 | 2024-02-08 | 854245.14 | 854245.14 | 854245.14 | 854245.14 | 854245.14 | 854245.14 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351656 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 50 LUMINARIAS TIPO LED 60W, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | 48 | Chiautzingo | San Agustín Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Chiautzingo | 24008 | 1077 | 997 | 0 | Luminaria | 50 | 2024-02-24 | 2024-03-29 | 256079.86 | 256079.86 | 256079.86 | 153647.92 | 153647.92 | 153647.92 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348874 | 33 | I005-FORTAMUN | REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE XOPANAPA A XOCHIMILCO TRAMO DEL 0+000 AL 1+500 | Puebla | 50 | Chichiquila | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Chichiquila | OP33002 | 0 | 0 | 23072 | Metros Cuadrados | 7500 | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 513953.2 | 513953.2 | 513953.2 | 513953.2 | 513953.2 | 513953.2 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349711 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO TZITLA - BARRIO DE TOLTEMPAN | Puebla | 53 | Chignahuapan | Lázaro Cárdenas (Tzitla) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Chignahuapan | 24021 | 0 | 0 | 1040 | Kilómetro | 5.42 | 2024-02-21 | 2024-06-30 | 1781940.75 | 1781940.75 | 1781940.75 | 534338.52 | 534338.52 | 534338.52 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349645 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO TENANCINGO - EL MANZANITO | Puebla | 53 | Chignahuapan | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Chignahuapan | 24019 | 0 | 0 | 423 | Kilómetro | 5.6 | 2024-02-21 | 2024-04-30 | 2310976.43 | 2310976.43 | 2310976.43 | 693292.92 | 693292.92 | 693292.92 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349634 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DEL CAMINO LLANO VERDE -ACOLIHUIA | Puebla | 53 | Chignahuapan | Llano Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Chignahuapan | 24018 | 0 | 0 | 562 | Kilómetro | 7.06 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 2757462.98 | 2757462.98 | 2757462.98 | 827238.89 | 827238.89 | 827238.89 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349736 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MICHAC | Puebla | 53 | Chignahuapan | Michac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Chignahuapan | 24023 | 0 | 0 | 1707 | Kilómetro | 6.81 | 2024-02-21 | 2024-07-31 | 2393113.93 | 2393113.93 | 2393113.93 | 717934.18 | 717934.18 | 717934.18 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349684 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO LAS MESAS - NACAYOLO | Puebla | 53 | Chignahuapan | Las Mesas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Chignahuapan | 24020 | 0 | 0 | 177 | Kilómetro | 6 | 2024-02-21 | 2024-06-30 | 1947113.24 | 1947113.24 | 1947113.24 | 584133.97 | 584133.97 | 584133.97 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349725 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CORRAL BLANCO | Puebla | 53 | Chignahuapan | San José Corral Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Chignahuapan | 24022 | 0 | 0 | 1339 | Kilómetro | 6.98 | 2024-02-21 | 2024-07-31 | 2393896.77 | 2393896.77 | 2393896.77 | 718169.03 | 718169.03 | 718169.03 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349891 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE EPATLÁN, ESTADO DE PUEBLA | Puebla | 62 | Epatlán | San Juan Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Epatlán | 2024-002 | 0 | 0 | 1000 | Luminaria | 450 | 2024-01-25 | 2024-03-04 | 732437.62 | 732437.62 | 732437.62 | 732437.62 | 732437.62 | 732437.62 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102342344 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | Puebla | 66 | Guadalupe | San Rafael la Paz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Municipio de Guadalupe | 24008 | 0 | 0 | 100 | Piezas | 430 | 2024-02-15 | 2024-04-09 | 450563.12 | 450563.12 | 450563.12 | 156263.1 | 156263.1 | 156263.1 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349801 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE JAGUEY | Puebla | 69 | Huaquechula | Mártir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc) | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Municipio de Huaquechula | 2024-015 | 0 | 0 | 250 | Bordo(s) | 2 | 2024-03-08 | 2024-05-06 | 2839826.07 | 2837549.28 | 2837549.28 | 2837549.28 | 851264.78 | 851264.78 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349056 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES REFORMA Y ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Huatlatlauca | 24/FORTAMUN/01 | 0 | 0 | 120 | Metros Cuadrados | 680 | 2024-02-01 | 2024-03-13 | 568914.36 | 568914.36 | 568914.36 | 568914.36 | 568914.36 | 568914.36 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102346668 | 33 | I005-FORTAMUN | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIVADA LOS SAUCES Y SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO | Puebla | 74 | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huejotzingo | R3311224 | 0 | 0 | 350 | Metros lineales | 100 | 2024-03-04 | 2024-04-12 | 43744.92 | 43744.92 | 43744.92 | 43744.92 | 43744.92 | 43744.92 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102346669 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | Puebla | 74 | Huejotzingo | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Huejotzingo | R3311024 | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 745 | 2024-02-02 | 2024-03-04 | 972560.87 | 972560.87 | 972560.87 | 972560.87 | 972560.87 | 972560.87 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102346649 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA | Puebla | 76 | Hueytamalco | El Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de Hueytamalco | 076 2024 102 | 0 | 0 | 1113 | Metros Cuadrados | 655.71 | 2024-03-19 | 2024-05-19 | 3795635.92 | 1138690.78 | 1138690.78 | 1138690.78 | 1138690.78 | 1138690.78 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102346650 | 33 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO 0+000 AL 0+250 DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA | Puebla | 76 | Hueytamalco | El Mirador (Mirador Tenexapa) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Hueytamalco | 076 2024 106 | 0 | 0 | 327 | Metros Cuadrados | 1500 | 2024-01-24 | 2024-03-09 | 1863736.24 | 1863736.24 | 1863736.24 | 1863736.24 | 1863736.24 | 1863736.24 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349799 | 33 | I005-FORTAMUN | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA | Puebla | 79 | Huitziltepec | Santa Clara Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Municipio de Huitziltepec | HUIT001-2024 | 0 | 0 | 300 | Metros lineales | 518.98 | 2024-01-25 | 2024-02-23 | 496007.93 | 496007.93 | 496007.93 | 496007.93 | 496007.93 | 496007.93 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351394 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL BACHILLERATO GENERAL ESTATAL QUETZALCOATL CON C.C.T 21 EBH0842Q EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Ixcaquixtla |  | 2788 | 2414 | 0 | Metros Cuadrados | 30.36 | 2023-12-29 | 2024-03-17 | 201829.4 | 201829.4 | 201829.4 | 201829.4 | 201829.4 | 201829.4 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349243 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUXAC(SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Cuxac (San Antonio) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2024-007 | 0 | 0 | 148 | Metros Cuadrados | 510 | 2024-02-05 | 2024-05-04 | 2599315.82 | 2599315.82 | 2599315.82 | 1533596.33 | 1533596.33 | 1533596.33 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349234 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS, EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CAMPUS IXTACAMAXTITLÁN, CON CLAVE: 21MSU1066R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2024-004 | 0 | 0 | 250 | Metros Cuadrados | 17 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 140383.01 | 140383.01 | 140383.01 | 140383.01 | 140383.01 | 140383.01 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349296 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA | Puebla | 84 | Ixtepec | Ixtepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Vivienda | Municipio de Ixtepec | 842407 | 0 | 0 | 400 | Piezas | 6000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 1560000 | 475618.66 | 1560000 | 475618.66 | 475618.66 | 475618.66 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349288 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | Puebla | 84 | Ixtepec | Ixtepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Vivienda | Municipio de Ixtepec | 842405 | 0 | 0 | 150 | Piezas | 150 | 2024-02-23 | 2024-03-13 | 354960 | 354960 | 354960 | 354960 | 354960 | 354960 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350215 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL LA PAROTA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | San Manuel la Parota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-24R33005 | 0 | 0 | 134 | Metros lineales | 191 | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 315658.09 | 315658.09 | 315658.09 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350214 | 33 | I005-FORTAMUN | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO NEXAPA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-24R33004 | 0 | 0 | 3200 | Kilómetro | 4.24 | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 3020662.16 | 3020662.16 | 3020662.16 | 1601629.08 | 1601629.08 | 1601629.08 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351581 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA AMBULANCIA DE TRASLADO TIPO II PARA EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA 2024 | Puebla | 102 | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Municipio de Nealtican | 2024-14N | 0 | 0 | 14075 | Vehículos | 1 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 865119 | 865119 | 865119 | 865119 | 865119 | 865119 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348580 | 33 | I005-FORTAMUN | Construcción de Calentadores Solares para el mejoramiento de viviendas, suministro y colocación en el Municipio de Oriental Puebla 2024 | Puebla | 108 | Oriental | Jesús Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Oriental |  | 0 | 0 | 780 | Piezas | 130 | 2024-03-12 | 2024-04-12 | 1001000 | 1001000 | 1001000 | 300300 | 300300 | 300300 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348441 | 33 | I005-FORTAMUN | Rehabilitación de calles de adoquin (Bacheo) en cabecera municipal de Oriental Puebla 2024 | Puebla | 108 | Oriental | Oriental | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Municipio de Oriental |  | 0 | 0 | 2950 | Metros Cuadrados | 860.19 | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 315091.66 | 315091.66 | 315091.66 | 315091.66 | 315091.66 | 315091.66 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348548 | 33 | I005-FORTAMUN | Rehabilitación de 3 Modulos de Vigilancia para el Municipio de Oriental Puebla 2024 | Puebla | 108 | Oriental | San Antonio Virreyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Municipio de Oriental | FO-2024-05 | 0 | 0 | 50 | Metros Cuadrados | 550 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 94637.2 | 94637.2 | 94637.2 | 94637.2 | 94637.2 | 94637.2 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350671 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA | Puebla | 109 | Pahuatlán | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Pahuatlán | 2024105 | 519 | 497 | 0 | Metros Cuadrados | 152.4 | 2024-02-23 | 2024-03-23 | 405902.13 | 121770.64 | 405902.13 | 121770.64 | 121770.64 | 121770.64 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351602 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA | Puebla | 109 | Pahuatlán | Mamiquetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Pahuatlán | 2024104 | 0 | 0 | 408 | Metros Cuadrados | 200 | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 2128600.83 | 1562678.32 | 2128600.83 | 1560346.97 | 1560346.97 | 1560346.97 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350683 | 33 | I005-FORTAMUN | TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE RÍOS Y ARROYOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA | Puebla | 109 | Pahuatlán | Xilepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Municipio de Pahuatlán | 2024106 | 0 | 0 | 20274 | Metros cúbicos | 4066 | 2024-02-22 | 2024-03-12 | 732717.6 | 732717.6 | 732717.6 | 732717.6 | 732717.6 | 732717.6 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351661 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA | Puebla | 111 | Pantepec | Cerro Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pantepec | 2024014 | 0 | 0 | 852 | Metros Cuadrados | 3900 | 2024-01-30 | 2024-03-09 | 997542 | 997542 | 997542 | 997542 | 997542 | 997542 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350298 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO POSTERIOR DEL PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. | Puebla | 113 | Piaxtla | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Piaxtla |  | 0 | 0 | 2420 | Metros lineales | 240 | 2024-01-25 | 2024-05-07 | 984635.74 | 984635.74 | 984635.74 | 442631.61 | 442631.61 | 442631.61 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351421 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA CALLE 10 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA. | Puebla | 115 | Quecholac | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Quecholac | MQP24FT007 | 0 | 0 | 140 | Metros cuadrados de construcción | 1125.53 | 2024-03-21 | 2024-05-19 | 1196254.09 | 358876.23 | 358876.23 | 358876.23 | 358876.23 | 358876.23 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351388 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE TUZUAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | Puebla | 115 | Quecholac | San José Tuzuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Quecholac | MQP24FT004 | 0 | 0 | 250 | Metros cuadrados de construcción | 2216 | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 2756253.21 | 1887956.73 | 1887956.73 | 1887956.73 | 1887956.73 | 1887956.73 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351404 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 SUR; ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 4 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME COSCOMAYA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | Puebla | 115 | Quecholac | Santa María Coscomaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Quecholac | MQP24FT005 | 0 | 0 | 180 | Metros cuadrados de construcción | 1314.6 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 1687662.15 | 1172004.82 | 1172004.82 | 1172004.82 | 1172004.82 | 1172004.82 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351431 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 17 SUR Y CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 19 SUR Y CALLE 3 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ, C. MANJARREZ, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | Puebla | 115 | Quecholac | Guadalupe Enríquez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Quecholac | MQP24FT008 | 0 | 0 | 170 | Metros cuadrados de construcción | 1170 | 2024-03-22 | 2024-05-20 | 1498845.02 | 449653.51 | 449653.51 | 449653.51 | 449653.51 | 449653.51 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351321 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 NORTE Y CALLE 4 ORIENTE; ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 NORTE, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ENRIQUEZ, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | Puebla | 115 | Quecholac | Guadalupe Enríquez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Quecholac | MQP24FT003 | 0 | 0 | 150 | Metros cuadrados de construcción | 1980.48 | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 2623096.49 | 1840594.81 | 1840594.81 | 1840594.81 | 1840594.81 | 1840594.81 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351415 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE QUEBRADA ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VILLANUEVA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | Puebla | 115 | Quecholac | Santa Catarina Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Quecholac | MQP24FT006 | 0 | 0 | 150 | Metros cuadrados de construcción | 2100 | 2024-02-28 | 2024-04-27 | 2620536.4 | 786160.92 | 786160.92 | 786160.92 | 786160.92 | 786160.92 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348214 | 33 | I005-FORTAMUN | RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CICLOVIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 14 ORIENTE ENTRE ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO Y AV. 5 DE MAYO | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Municipio de San Andrés Cholula | 24400 | 0 | 0 | 109587 | Metros Cuadrados | 2277.75 | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 12863833.5 | 7295538.97 | 7295538.97 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350487 | 33 | I005-FORTAMUN | BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE. | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Municipio de San Miguel Xoxtla | 2024010 | 0 | 0 | 564 | Metros Cuadrados | 866 | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 508523.06 | 508523.06 | 508523.06 | 508523.06 | 254565.7 | 254565.7 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351685 | 33 | I005-FORTAMUN | Construcción de Unidad de Servicios Administrativos en la Localidad de Tepexilotla, perteneciente al Municipio de San Sebastián Tlacotepec, Puebla (Segunda Etapa) | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Municipio de San Sebastián Tlacotepec |  | 0 | 0 | 229 | Metros | 50 | 2024-03-21 | 2024-06-18 | 1757321.31 | 527196.39 | 527196.39 | 527196.39 | 527196.39 | 527196.39 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351684 | 33 | I005-FORTAMUN | Construcción de Unidad de Servicios Administrativos en la localidad de San Martin MAzateopan , perteneciente al Municipio de San Sebastián Tlacotepec, Puebla (Segunda Etapa) | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | San Martín Mazateopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Municipio de San Sebastián Tlacotepec | 2024-05 | 0 | 0 | 360 | Metros | 200 | 2024-03-18 | 2024-06-15 | 2168496.97 | 650549.09 | 650549.09 | 650549.09 | 650549.09 | 650549.09 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351448 | 33 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | San José Monte Chiquito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Santiago Miahuatlán | 2024-004 | 0 | 0 | 563 | Metros Cuadrados | 1150.2 | 2024-02-01 | 2024-04-10 | 1061781.78 | 318534.53 | 318534.53 | 318534.53 | 318534.53 | 318534.53 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351467 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE ENTRE CALLE 12 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Santiago Miahuatlán | 2024-014 | 0 | 0 | 513 | Metros lineales | 1064.14 | 2024-04-01 | 2024-07-10 | 969150.71 | 370462.12 | 370462.12 | 370462.12 | 370462.12 | 370462.12 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351460 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE EN EL BARRIO SAN JOSÉ, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Santiago Miahuatlán | 2024-013 | 0 | 0 | 915 | Metros Cuadrados | 941.72 | 2024-04-01 | 2024-07-10 | 1727159.1 | 518147.85 | 518147.85 | 518147.85 | 518147.85 | 518147.85 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351454 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 12 NORTE EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Santiago Miahuatlán | 2024-005 | 0 | 0 | 1409 | Metros lineales | 80.22 | 2024-03-15 | 2024-07-02 | 2659241.71 | 797772.51 | 797772.51 | 797772.51 | 797772.51 | 797772.51 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348213 | 33 | I005-FORTAMUN | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LLANO DE MAZAPILA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XICOTENCO, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA | Puebla | 152 | Soltepec | San Antonio Xicotenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Municipio de Soltepec | MSOL011-2024 | 0 | 0 | 99 | Metros lineales | 1350 | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 530770.55 | 530770.55 | 530770.55 | 530770.55 | 530770.55 | 530770.55 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348867 | 33 | I005-FORTAMUN | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE 7 Y 9 NORTE, DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tecali de Herrera | 24011 | 0 | 0 | 75 | Metros Cuadrados | 959 | 2024-03-20 | 2024-05-19 | 1163504.14 | 1163504.14 | 1163504.14 | 349051.24 | 349051.24 | 349051.24 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349768 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | Puebla | 154 | Tecamachalco | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Tecamachalco | 240305 | 16320 | 14995 | 0 | Metros cúbicos | 276.1 | 2024-02-22 | 2024-04-06 | 1397790.15 | 1397790.15 | 1397790.15 | 558964.19 | 558964.19 | 558964.19 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349522 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO LA VILLITA EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. (2DA. ETAPA). | Puebla | 154 | Tecamachalco | La Villa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de Tecamachalco | 240304 | 4659 | 3169 | 0 | Metros Cuadrados | 1050.39 | 2024-02-20 | 2024-05-19 | 1856137.48 | 1856137.48 | 1856137.48 | 556841.24 | 556841.24 | 556841.24 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350155 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 25 SUR ENTRE PRIVADA SAN MANUEL Y CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA SAN MANUEL ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 25 SUR EN LA COLONIA LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | Puebla | 156 | Tehuacán | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Tehuacán | 24036 | 120 | 105 | 0 | Metros Cuadrados | 1117.89 | 2024-03-22 | 2024-06-19 | 1711011.88 | 1687454.75 | 1687454.75 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350065 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XOCHIPILLI ENTRE CALLE MIKAUTLIN Y CALLE TEOTIHUACÁN EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE SAN DIEGO CHALMA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | Puebla | 156 | Tehuacán | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Tehuacán | 24015 | 64 | 56 | 0 | Metros Cuadrados | 315.24 | 2024-03-20 | 2024-04-22 | 295314.98 | 285951.48 | 285951.48 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350224 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 15 SUR ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 17 SUR ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CONSTITUCION ENTRE 15 Y 17 SUR EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. | Puebla | 161 | Tepanco de López | José María Pino Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepanco de López | 202406 | 0 | 0 | 1200 | Metros Cuadrados | 1202.64 | 2024-04-09 | 2024-05-23 | 1455942.84 | 1455942.84 | 1455942.84 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350227 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y RUIZ CORTINEZ, EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | Puebla | 161 | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepanco de López | 202407 | 0 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 2405.94 | 2024-04-09 | 2024-04-23 | 2139110.83 | 2139110.83 | 2139110.83 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349854 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN -NEZAHUALCÓYOTL CON UNA LONGITUD DE 1,381.22 METROS; INICIANDO EN LA AVENIDA LICENCIADO BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Municipio de Tepetzintla | 24205 | 642 | 550 | 0 | Metros lineales | 1381.22 | 2024-02-10 | 2024-06-28 | 1500000 | 1017400 | 1017400 | 617400 | 617400 | 617400 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350135 | 33 | I005-FORTAMUN | SUSTITUCION DE LAMPARAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA | Puebla | 173 | Teteles de Ávila Castillo | Teteles de Ávila Castillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Municipio de Teteles de Avila Castillo | 243301 | 0 | 0 | 4471 | Luminaria | 350 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1492109.26 | 494527.66 | 494527.66 | 494527.66 | 494527.66 | 494527.66 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351067 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE CUBIERTA EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CASTILLO CLAVE: 21DPR0554I EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Teziutlán | R33/2024/005 | 0 | 0 | 755 | Metros Cuadrados | 813.52 | 2024-01-15 | 2024-03-14 | 2374016.23 | 2374016.23 | 2374016.23 | 1092047.06 | 1092047.06 | 1092047.06 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351080 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE TEJADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CASTILLO CLAVE: 21DPR0554I EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Teziutlán | R33/2024/014 | 0 | 0 | 754 | Metros Cuadrados | 355 | 2024-02-12 | 2024-03-27 | 1728127.94 | 1728127.94 | 1728127.94 | 933189.09 | 933189.09 | 933189.09 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351092 | 33 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA TEZIUTLAN - AIRE LIBRE ENTRE LA AV. 5 DE MAYO Y EL LIENZO CHARRO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN Y SAN JUAN ACATENO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Puebla | 174 | Teziutlán | San Sebastián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Teziutlán | R33/2024/015 | 0 | 0 | 28399 | Metros cúbicos | 1869.75 | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 15002798.91 | 15002798.91 | 15002798.91 | 4500839.67 | 4500839.67 | 4500839.67 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351065 | 33 | I005-FORTAMUN | PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MAESTROS MARTIRES DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Teziutlán | R33/2024/004 | 0 | 0 | 58699 | Metros Cuadrados | 2052.36 | 2024-01-15 | 2024-02-28 | 2896518.35 | 2896518.35 | 2896518.35 | 2896518.35 | 2896518.35 | 2896518.35 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351182 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO QUE CONDUCE A EJIDO ATOLUCA (SUMINISTRO DE MATERIAL) | Puebla | 174 | Teziutlán | Atoluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Teziutlán | R33/2024/010 | 0 | 0 | 850 | Metros | 600 | 2024-02-12 | 2024-03-20 | 1411893.36 | 1411893.36 | 1411893.36 | 1411893.36 | 1411893.36 | 1411893.36 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351062 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE EXPLANADA EN CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, CLAVE:21AOS4040O EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Teziutlán | R33/2024/001 | 0 | 0 | 1248 | Metros Cuadrados | 381.12 | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 762953.22 | 762953.22 | 762953.22 | 762953.22 | 762953.22 | 762953.22 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351071 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Municipio de Teziutlán | R33/2024/013 | 0 | 0 | 58699 | Piezas | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2792321.24 | 2792321.24 | 2792321.24 | 2792321.24 | 2792321.24 | 2792321.24 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351156 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE PASILLO, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, CLAVE 21AOS4040O EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Teziutlán | R33/2024/009 | 0 | 0 | 1250 | Metros Cuadrados | 1446 | 2024-01-22 | 2024-02-20 | 987583.08 | 987583.08 | 987583.08 | 987583.08 | 987583.08 | 987583.08 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349461 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ATENCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 24013 | 378 | 349 | 0 | Metros cuadrados de construcción | 219.18 | 2024-02-29 | 2024-05-28 | 2399000.66 | 2399000.66 | 2399000.66 | 919102.93 | 919102.93 | 919102.93 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348991 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO INDEPENDENCIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. | Puebla | 179 | Tlachichuca | San Francisco Independencia (Santa María Aserradero) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Municipio de Tlachichuca | FO/FAISMUN/2024/002 | 0 | 0 | 2100 | Metros Cuadrados | 6739.65 | 2024-02-29 | 2024-05-08 | 5000000 | 2495758.34 | 2495758.34 | 2495758.34 | 2495758.34 | 2495758.34 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349550 | 33 | I005-FORTAMUN | Adquisición e instalación de cámaras de videovigilancia y centro de monitoreo para el edificio de seguridad publica en el municipio de Tlahuapan, Puebla. | Puebla | 180 | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Municipio de Tlahuapan | TLAH-007/2024 | 0 | 0 | 41547 | Equipamiento | 1 | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 3024207.14 | 3024207.14 | 3024207.14 | 3024207.14 | 1859077.14 | 1859077.14 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350657 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DEL MOLINO (SEGUNDA ETAPA), ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUEVO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. | Puebla | 190 | Totoltepec de Guerrero | Santa Cruz Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Totoltepec de Guerrero | MTDG-2024-02F | 0 | 0 | 15 | Metros Cuadrados | 89.9 | 2024-03-04 | 2024-03-23 | 86629.66 | 86629.66 | 86629.66 | 86629.66 | 86629.66 | 86629.66 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348387 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE CUAJCA | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Cuajca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Vicente Guerrero | 24021 | 0 | 0 | 216 | Metros Cuadrados | 555.11 | 2024-03-19 | 2024-05-31 | 1442383.42 | 432715.02 | 432715.02 | 432715.02 | 432715.02 | 432715.02 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102351236 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONTROL EN LA LOCALIDAD DE EL ZOQUITAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | Puebla | 197 | Xicotepec | El Cajón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Xicotepec | 2024301 | 0 | 0 | 257 | Tanque(s) | 1 | 2024-04-16 | 2024-06-30 | 783620.66 | 783620.66 | 783620.66 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349570 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EX JAGUEY TEPETATE EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. | Puebla | 205 | Yehualtepec | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Yehualtepec | 202342 | 0 | 0 | 2500 | Metros Cuadrados | 686.75 | 2024-01-01 | 2024-03-23 | 1721088.78 | 1721088.78 | 1721088.78 | 1721088.78 | 1721088.78 | 1721088.78 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349814 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOCECHAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA | Puebla | 206 | Zacapala | Guadalupe Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Municipio de Zacapala | 2062415 | 0 | 0 | 250 | Kilómetro | 20.85 | 2024-01-14 | 2024-02-14 | 228100.9 | 228100.9 | 228100.9 | 228100.9 | 228100.9 | 228100.9 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349816 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN INSPECTORIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA | Puebla | 206 | Zacapala | Ojo de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Municipio de Zacapala | 2062416 | 0 | 0 | 65 | Cuarto(s) | 1 | 2024-02-09 | 2024-03-09 | 93250.45 | 93250.45 | 93250.45 | 93250.45 | 93250.45 | 93250.45 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349815 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE MAMPOSTERIA PARA BARDA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA,MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA | Puebla | 206 | Zacapala | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Municipio de Zacapala |  | 0 | 0 | 110 | Metros lineales | 61.5 | 2024-02-11 | 2024-03-11 | 150190.78 | 150190.78 | 150190.78 | 150190.78 | 150190.78 | 150190.78 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348870 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN INMUEBLE | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Deporte | Municipio de Zacapoaxtla | FORTAMUN/24/07 | 0 | 0 | 1000 | Cancha(s) | 1 | 2024-02-23 | 2024-04-11 | 2817810.42 | 2817810.42 | 2817810.42 | 2817810.42 | 845343.13 | 845343.13 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349897 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA ZONA DE LA BARRANCA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA | Puebla | 208 | Zacatlán | Tlatempa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Municipio de Zacatlán | ZAC-24019 | 1247 | 1117 | 0 | Kilómetro | 4.3 | 2024-02-16 | 2024-03-21 | 2443048.15 | 2443048.15 | 2443048.15 | 2443048.15 | 2443048.15 | 2443048.15 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348631 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CALVARIO EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. | Puebla | 209 | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de Zapotitlán |  | 0 | 0 | 267 | Metros Cuadrados | 267.24 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 1698298.23 | 825518.35 | 1698298.23 | 825518.35 | 825518.35 | 825518.35 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102349340 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA DE LA 9 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA | Puebla | 211 | Zaragoza | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Municipio de Zaragoza |  | 0 | 0 | 60 | Metros Cuadrados | 352 | 2024-01-29 | 2024-02-15 | 702521.45 | 702521.45 | 702521.45 | 702521.45 | 702521.45 | 702521.45 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348254 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 10 DE MAYO Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA DEL CARMEN 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | Puebla | 214 | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Zinacatepec | 32407 | 0 | 0 | 112 | Kilómetro cuadrado | 1680.27 | 2024-03-22 | 2024-06-19 | 2088801.14 | 2088801.14 | 2088801.14 | 626640.34 | 626640.34 | 626640.34 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348148 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | Puebla | 214 | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Zinacatepec | 32406 | 0 | 0 | 64 | Metros Cuadrados | 588.89 | 2024-03-08 | 2024-05-06 | 660515.18 | 660515.18 | 660515.18 | 198154.55 | 198154.55 | 198154.55 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102348295 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE IXTLAHUAC ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE INDIO PIPILA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | Puebla | 214 | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Municipio de Zinacatepec | 32410 | 0 | 0 | 67 | Metros Cuadrados | 571.96 | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 1321314.7 | 1321314.7 | 1321314.7 | 396394.41 | 396394.41 | 396394.41 | Validado / Registrado avances
2024 | 1 | PUE240102350306 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÀN, MUNICPIO DE ZOQUITLÀN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) | Puebla | 217 | Zoquitlán | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Municipio de Zoquitlán | MZP-DOP/2024-32 | 0 | 0 | 7133 | Metros Cuadrados | 1098.28 | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 735348.89 | 220604.67 | 220604.67 | 220604.67 | 220604.67 | 220604.67 | Validado / Registrado avances